**PRST3 Auvergne-Rhône-Alpes 2016-2020**

**FICHE N°1.3.7**

**Prévention du risque chimique : exposition professionnelle aux perturbateurs endocriniens**

|  |  |
| --- | --- |
| **Référence du PST** | Axe 1 : Donner la priorité à la prévention primaire et développer la culture de prévention |
| Objectif 3 : Cibler des risques prioritaires |
| Action 1-10 accompagner les entreprises dans la mise en place d'une prévention efficace et effective  Action 1-12 mieux connaître et mieux prévenir les risques émergents |
| **Lien avec d’autres plans** | PSST  Plan Ecophyto |
| **Lien avec les CPOM** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Problème** | Les perturbateurs endocriniens (PE) sont un risque émergent tant au plan environnemental qu’au plan professionnel. Certains d’entre eux sont reconnus comme étant CMR.  De nombreux produits ont cette propriété perturbatrice endocrinienne et sont retrouvés dans la plupart des secteurs d’activité.  Outre le fait qu’ils sont peu ou mal connus, dans le règlement CLP (CE n°1272/2006), leur capacité à induire des perturbations endocriniennes ne fait pas l’objet d’une mention de danger spécifique. Ils ne sont donc pas repérables via un étiquetage réglementaire.  Par ailleurs, les publications scientifiques et techniques sont nombreuses mais il est souvent difficile de retrouver les informations essentielles utiles à la prévention des risques professionnels.  Pour toutes ces raisons, il est important d’apporter aux préventeurs et aux entreprises des informations adaptées aux missions de chacun qui leur permettront d’intégrer, dans le cadre de la prévention des risques chimiques, cette nouvelle donnée.  L’information est l’étape initiale indispensable à la connaissance du risque et à sa prévention. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Objectifs** | |
| **Objectif général** | Contribuer à réduire le risque d’exposition professionnelle aux perturbateurs endocriniens par l’information des entreprises (1) et acteurs de la prévention (2) dans la région Auvergne Rhône Alpes. |
| **Objectifs spécifiques** | I Favoriser l’acquisition de connaissances sur les perturbateurs endocriniens par l’élaboration et la diffusion d’un kit de plaquettes d’information |
| II Diffuser l'information au sein des services préventeurs |
| III Diffuser l'information au sein des entreprises (via les préventeurs) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thématiques concernées** | | **Type d’action ou de livrables** | |
| **🗷** Evaluation des risques  **🗷** Formation/ information/ communication  Usure professionnelle (TMS, équipements et lieux de travail)  **🗷** Chimique (dont amiante, CMR, polyexposition, PE, nanomatériaux)  Offre de service TPE/PME  **🗷** Connaissances/données | Chutes de hauteur (et plain-pied)  RPS  Risque routier  QVT  Maintien en emploi  **🗷** Santé travail/santé publique  Dialogue social  Autres: *\*A préciser \** | Action collective  **🗷** Colloque  Formation  **🗷** Elaboration de documents  Méthodologie d’intervention  Autres : *\*A préciser \** | Guide méthodologique  **🗷** Documents d’information  /sensibilisation  Site internet  Bases de données  DVD  Autres : *\*A préciser \** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Acteurs** | | |
| **Pilote** | DIRECCTE  ARS  CARSAT  OPPBTP  ARACT | MSA  **🗷** SIST médecin du travail SST du Puy de Dôme  autre (à préciser)……………………………………… |
| **Contributeurs** | **🗷** DIRECCTE  **🗷** OPPBTP  ARS  **🗷** CARSAT  ARACT  DREAL  **🗷** SST  MSA | FRSEA  RSI  DRAAF  DRIEE  **🗷** Fédération professionnelle CGPME  Organisation syndicale de salariés (préciser le nom)  Autres (à préciser)………………………………………….. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objectif spécifique I**  Favoriser l’acquisition de connaissances sur les perturbateurs endocriniens par l’élaboration et la diffusion d’un kit de plaquettes d’information | | | | |
| **Description des activités** | | | | |
| **Actions** | **Cibles** | **Méthodologie** | **Responsable** | **Echéances** |
| 1.3.7.1 Collecte des données bibliographiques | Membre du groupe de travail existant | Chaque membre du groupe de travail en place collecte l'information en fonction de sa compétence et des sources auxquelles il a accès : réglementation et actualités juridiques (ingénieur prévention Direccte), informations médicales (médecins du travail et MIRT), informations techniques (Carsat, OPPBTP, IPRP des SST), etc.  Chacun transmet aux autres membres du groupe | SSTI 63 | 2017-2020 |
| 1.3.7.2 Identification des besoins d’informations des préventeurs | Préventeurs | Questionnaire rédigé par ACISMT 15,  envoyé par chaque structure partenaire aux préventeurs concernés de sa structure, réponses collectées par chaque structure partenaires puis envoyées à ACISMT 15 pour traitement. | ACISMT 15 | 2017-2020 |
| 1.3.7.3 Rédaction d'une plaquette « générale » | Salariés et entreprises | Plaquette rédigée en sous-groupe  Et validée en séance plénière du groupe | AIST 43 | 2017-2020 |
| 1.3.7.4 Rédaction d'une plaquette « générale » "préventeurs" | Préventeurs | Plaquette rédigée en sous-groupe  Et validée en séance plénière | DIRECCTE + AIST 63 | 2017-2020 |
| 1.3.7.5 Rédaction de plaquettes « spécialisées » "salariés/employeurs" | Salariés et entreprises | Dans le domaine de la plasturgie  Dans le domaine de la cosmétologie  Dans le domaine des phytosanitaires | A définir | 2017-2018 |
| 1.3.7.6 Rédaction d'une plaquette « spécialisées » "préventeurs" | Préventeurs | Dans le domaine de la plasturgie  Dans le domaine de la cosmétologie  Dans le domaine des phytosanitaires | A définir | 2017-2018 |
| **Partenaires de l’action** | Inspection du travail, SST, Carsat, OPPBTP | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Évaluation de l’action** | **Critères d’évaluation** | **Indicateurs** | **Source** |
| Réalisation effective de la collecte de données bibliographiques | Livrable | Document produit |
| Expression des besoins des préventeurs | Nombre de questionnaires retournés  Taux de participation  Besoins exprimés | Questionnaires |
| Réalisation effective d'une plaquette « générale » salariés/employeurs | Livrable | Document produit |
| Réalisation effective d'une plaquette « générale » "préventeurs" | Livrable | Document produit |
| Réalisation effective de plaquettes « spécialisées » "salariés/employeurs" | Livrable | Document produit |
| Réalisation effective d'une plaquette « spécialisées » "préventeurs" | Livrable | Document produit |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objectif spécifique II**  Diffuser l'information au sein des services préventeurs | | | | |
| **Description des activités** | | | | |
| **Actions** | **Cibles** | **Méthodologie** | **Responsable** | **Echéances** |
| 1.3.7.7 Organisation de réunions d’information au sein des différentes structures de préventeurs | Préventeurs | Chaque membre du groupe s'organise au sein de sa structure pour diffuser et présenter les plaquettes | A définir | 2017-2018 |
| 1.3.7.8 Intervention et présentation du travail réalisé | Sociétés « savantes » de médecins du travail  Préventeurs  DGT | Préparation d’un support type power point  Membres du groupe volontaires qui assurent ces présentations | Direccte | 2018 |
| 1.3.7.9 0rganisations de colloques à destination des préventeurs sur le thème des PE | Préventeurs | Invitation de « sachants » en matière de PE : Anses, INRS…  Présentation du travail réalisé  Préparation d’un support type power point  Membres du groupe volontaires qui assurent les présentations | Direccte | 2018-2019 |
| **Partenaires de l’action** |  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Évaluation de l’action** | **Critères d’évaluation** | **Indicateurs** | **Source** |
| Organisation effective de réunions d’information au sein des différentes structures de préventeurs | Nombre de réunions  Nombre de participants  Qualité des participants | Feuilles d’émargement |
| Présentation effective du travail réalisé | Nombre de réunions  Nombre de participants  Qualité des participants | Feuilles d’émargement |
| 0rganisations effective de colloques | Nombre de colloques  Nombre de participants  Qualité des participants | Formulaires d’inscription  Feuilles d’émargement |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objectif spécifique III**  Diffuserl'information au sein des entreprises | | | | |
| **Description des activités** | | | | |
| **Actions** | **Cibles** | **Méthodologie** | **Responsable** | **Echéances** |
| 1.3.7.10 Diffuser le kit de plaquettes par l’intermédiaire des préventeurs | Entreprises | A préciser | A définir | Dès la réalisation des 1ères plaquettes en 2017 |
| 1.3.7.11 Organisation de réunions d’information | Entreprises  Représentants du personnel | A définir. Comment toucher au mieux ces acteurs ?  Petits déjeuners par bassins concernés ? ou au contraire soirées ? A définir avec les acteurs de terrain : SST et agents de contrôle de certaines UC qui organisent des journées de la prévention. | Direccte, SST | 2018-2017 |
| **Partenaires de l’action** |  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Évaluation de l’action** | **Critères d’évaluation** | **Indicateurs** | **Source** |
| Diffusion des plaquettes | Nombre de plaquettes diffusées  Nombre d’entreprises touchées  Nombre de salariés touchés | Bordereau d’envoi  Gestion des stocks |
| Organisation effective de réunions d’information | Nombre de réunions organisées  Nombre de participants  Qualité de ces participants  Nombre de plaquettes diffusées | Feuilles d’émargement  Gestion des stocks de plaquette |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Suivi de l’action** | | |
| **Date** | **Nature de l’évolution**  (Actions, partenaires, cible, calendrier, etc) | **Raisons de l’évolution** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |